## Plan1
FUNCIONALIDADE | CATEGORIA | DESCRIÇÃO | ESTADO | ENTREGA
Login do usuário | Todos | Uma tela que terá como foco o login do usuário para fazer suas atividades na aplicação | OK | Na 1º Versão
Registrar catequista | Coordenadores | Os coordenadores poderão fazer o registro de novos catequistas e definir seu tipo de acesso | OK | Na 1º Versão
Página de Inicio | Todos | Uma página inicial que conterá(em um único HTML) informações sobre a pastoral, e sobre o Santuário também, nela não precisará estar logado para acessar, ou seja, ela é o intermedio entre as páginas necessárias para login e as não necessárias. | FAZENDO | Na 1º Versão
Lista de Crismandos | Todos | Uma página que conterá os crismandos do grupo daquele determinado usuário | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Lista de frequências já feitas | Todos | Uma lista de frequencias já feitas pelo usuário | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Fazer um novo registro de frequências | Todos | Uma página para realizar uma nova frequência | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Visualizar todos os crismandos | Coordenadores | Os coordenadores terão acesso, além de uma lista própria de seus crismandos, a uma lista de todos os crismandos cadastrados e de todos os grupos, onde poderão filtrar e pesquisar | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Visualizar todas as frequencias já feitas | Coordenadores | Uma página que os coordenadores visualizaram todas as frequencias, filtrada por grupo, assim podendo também monitorar como anda a presença dos crismandos | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Visualizar a porcentagem de faltas e frequencias | Todos/Coordenadores | Uma funcionalidade que permitirá visualizar a quantidade (em porcentagem também) de faltas e presenças de todos os crismandos daquele determinado grupo. Para os coordenadores, será uma exportação de dados contendo um resumo sobre as presença e faltas de todos os grupos cadastrados | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Editar perfil e adicionar uma foto | Todos | A página permitirá o usuário alterar o seu e-mail e a senha que estava sendo utilizadas, além de adicionar uma foto de perfil | NÃO FEITO | Na 1º Versão
E-mail de notificação | Todos | Quando o usuário fizer login na aplicação, será enviado ao email cadastrado um mensagem contendo o local, a hora e o ip de onde foi acessado esse login | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Relatar bugs | Todos | Um botão que ficará no dropdown do menu do usuário, e ao clicar nele, será redirecionado a um forms do google que permitirá a enviar ou relatar algum bug encontrado no sistema | NÃO FEITO | Na 1º Versão
Dashbord de frequências | Todos | Um local que mostrará um gráfico contendo a analise dos dados de frequências do determinado grupo | NÃO FEITO | Na 2º Versão
Exportação de lista de crismandos | Todos | Um botão que permitirá o usuário fazer a exportação da lista de todos os seus crismandos, com base nos filtros, ou sem filtros, e ter em formato pdf ou xlsx para outras utilizações | NÃO FEITO | Na 2º Versão
Relatorio de frequencias | Coordenadores | Será uma funcionalidade que permitirá exportar um gráfico (ou uma planilha) contendo um resumo de como estão todas as turmas em relação a presença e faltas nos encontros | NÃO FEITO | Na 2º Versão
Cadastros de crismandos | Todos | Uma página que permitirá o cadastro do crismando, que ou entrou no encontro depois, e precisa ser adicionado ao banco de dados | NÃO FEITO | Na 2º Versão
Parabenização na data de aniversário | Todos | Criar um sistema para que, quando o catequista logar no sistema, e sua data de aniversário for no dia ou tiver passado pelo menos 5 dias de sua data de aniversário, apareça um pop-up desejando felicitações pela sua data de nascimento | NÃO FEITO | Na 2º Versão
Cadastro de pessoas para fazer a crisma | Todos | Essa página será semelhante a funcionalidade anterior, porém, não precisará de login para adentrar nessa rota. Ela será aberta ao público para que quando as inscrições sejam abertas, eles possam fazer por essa página, e assim teremos acesso mais facilmente a todos os crismandos e teremos também algo próprio. | NÃO FEITO | Na 2º Versão